## Action Plan
მესტიის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო გეგმა 2023-2025 წლებისთვის ¦ Action Plan for Mestia Municipality for 2023-2025
# | აქტივობები/Activities | ძირითადი ინდიკატორები 2023 წლისთვის /Milestone Indicators by 2023 | ძირითადი ინდიკატორები 2025 წლისთვის/Milestone Indicators by 2025 | განხორციელების სავარაუდო პერიოდი/tentative implementation timeline | პარტნიორის თანამონაწილეობა (ფინანსური/ადამიანური)/Partner Resources (financial/human)* NB: აღნიშნულ ველში უკვე მითითებული თანხები ასახავს იმ ფინანსური რესურსის ოდენობას, რომლის გამოყოფის მზაობაც გამოთქვა მერმა, პროგრამის სამიზნე მუნიციპალიტეტების შერჩევის ეტაპზე ¦The amounts already indicated in this field reflect the financial resources provisionally allocated to the program by the mayor at the Program partner municipalities' secetion stage | პასუხისმგებელი პირი (პროგრამა) და საკონტაქტო ინფორმაცია/Responsible person (Program) and contact information | პასუხისმგებელი პირი (პარტნიორი) და საკონტაქტო ინფორმაცია/Responsible persons (Partner) and their contact information | Comments/კომენტარები
1 | მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრებისათვის საკრებულოს უფლება-მოსილებების და ვალდებულებების გათვალისწინებით ანგარშივალდებულების გაზრდა, ანგარიშების მომზადების და მოქალაქეებთან შეხვედრების, კომუნიკაციის ფორმატის შემუშავებაში დახმარება საკუთესო გამოცდილებების გაზიარების და ტრენინგების გზით. საკრებულოს აპარატის თანამშრომლების შესაძლებლობების შეფასება და გამოკვეთილი საჭიროებების შესაბამისად მათი უნარ-ჩვევების განვითარება და ცოდნის გაღრმავებაში მხარდაჭერა ¦ Increasing accountability for the members of the Mestia Municipality City Council, taking into account the powers and obligations of the Council, assisting them in preparing reports and meetings with citizens, and developing the format of communication with their constituents through sharing relevant experiences and conducting trainings. Assessing the abilities of the employees of the City Council and developing their skills and improving their knowledge in accordance with the pre-identified needs. | მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დაინერგილია მინიმუმ ორი ახალი ზედამხედველობის მექანიზმი (მათ შორის, თემატური მოკვლევა და შიდა აუდიტის ანგარიშის განხილვის პრაქტიკის დანერგვა), ან გაუმჯობესებულია ორი არსებული (ბიუჯეტის პროექტის, ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის და გარე აუდიტის ანგარიშები მოსმენა, ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ¦ A minimum of two new oversight mechanisms are introduced (including thematic Inquiry, and introduction of the practice of hearings of internal audit report), or at least two existing ones are improved (public hearings of the draft budget, budget execution report, and external audit reports, where applicable) in the municipality. 2023 წელს საკრებულოს წევრის ანგარიშის წარდგენა ხდება საკრებულოს წევრთა მინიმუმ 60%-ის მიერ; თითოეული ანგარიშის წარდგენამდე მოსახლეობის წინასწარი ინფორმირება უზრუნველყოფილია, ყველა ანგარიში არსებობს წერილობითი სახით, დამსწრე საზოგადოებას აქვს კითხვების დასმის საშუალება, იწარმოება მოსმენის ოქმები ¦In 2023, the activities' report is submitted by at least 60% of the members of the Sakrebulo; Before presenting each report, the population is informed in advance, all reports are available in written form, the attendees have an opportunity to ask questions and minutes of the public meetings are prepared. | ახალი საზედამხედველო მექანიზმების გამოყენებით, საკრებულოში შექმნილია მინიმუმ ორი საზედამხედველო პროდუქტი, რომელთა განხილვაც მოხდა საკრებულოს სხდომაზე (მაგ: ჩატარებული თემატური მოკვლევის ანგარიშები, რომლებიც განხილული იქნა საკრებულოს სხდომაზე რეკომენდაციების შემუშავების მიზნით; ნორმატიული აქტების აღსრულების კონტროლის დასკვნები და რეკომენდაციები; თემატური მომხსენებლების ანგარიშები, რომელებიც განიხილულ იქნა საკრებულოს სხდომაზე); საკრებულომ გამართა მინიმუმ ორი მოსმენა შიდა და გარე აუდიტების ანგარიშებზე და გაცემული რეკომენდაციების შესრულებაზე. ბიუჯეტის პროექტებზე მომზადებულია და მერიაში გადაგზავნილია საკრებულოს კომისიების შენიშვნების/რეკომენდაციების მინიმუმ 2 პაკეტი. ¦ Through the use of new oversight tools, at least two oversight products were created in the Sakrebulo, which were discussed at the Sakrebulo session (eg: reports of the conducted thematic inquiry, discussed at the Sakrebulo sessions in order to develop recommendations; conclusions and recommendations of the PLS; the thematic rapporteurs’ reports, discussed at the Sakrebulo sessions). Sakrebulo held at least two hearings on internal and external audit reports and the implementation of recommendations. At least 2 packages of comments/recommendations of the Sakrebulo commissions have been prepared and forwarded to the City Hall on the budget projects. 2024 წელს საკრებულოს წევრის ანგარიშის წარდგენა ხდება საკრებულოს წევრთა მინიმუმ 90%-ის მიერ; თითოეული ანგარიშის წარდგენამდე მოსახლეობის წინასწარი ინფორმირება უზრუნველყოფილია, ყველა ანგარიში არსებობს წერილობითი სახით, დამსწრე საზოგადოებას აქვს კითხვების დასმის საშუალება, იწარმოება მოსმენის ოქმები ¦In 2024, the activities' report is submitted by at least 90% of the members of the Sakrebulo; Before presenting each report, the population is informed in advance, all reports are available in written form, the attendees have an opportunity to ask questions and minutes of the public meetings are prepared. | 2023 - 2025 |  | Misha Darchiashvili m.darchiashvili@tetratech.com 599562978 | შორენა გვარლიანი 595330379 shorenagvarliani@gmail.com
2 | საკრებულოს საზედამხედველო ფუნქციის გაძლიერებაში მხარდაჭერა, არსებული მექანიზმების ეფექტიანი გამოყენებითა და ახალი ინსტრუმენტების დანერგვის გზით (მათ შორის, შიდა აუდიტის და შესყიდვების სამსახურის საქმიანობაზე ზედამხედველობის გასაზრდელად). ¦ Support strengthening the oversight function of the Sakrebulo, through the effective use of existing mechanisms and the introduction of new tools (including internal audit and to increase oversight of the procurement unit). |  |  | 2023 - 2025 |  | Misha Darchiashvili | შორენა ცინდელიანი 595054906 shtsindeliani@gmail.com
3 | საკრებულოს წევრების ანგარიშვალდებულების შესაძლებლობების გაძლიერებაში მხარდაჭერა (მათ შორის, მოქალაქეებთან კომუნიკაციის გაუმჯობესებით, საქმიანობის ანგარიშების შემდგომი დახვეწისა და საზოგადოებისთვის წარდგენის გზით, ამომრჩეველთან შეხვედრების ფორმალიზებასა და დოკუმენტირებაში ხელშეწყობით). ¦ Support strengthening the accountability capacity of Sakrebulo members (including improving communication with citizens, further refining activity reports and presenting them to the public, formalizing and documenting meetings of the Sakrebulo members with their constituents). |  |  | 2023 - 2025 |  | Misha Darchiashvili | შორენა გვარლიანი 595330379 shorenagvarliani@gmail.com
4 | პროფესიული განვითარების და მოხელეთა შეფასების სისტემის დახვეწასა და ურთიერთდაკავშირებაში მხარდაჭერა (მათ შორის, საჯარო მოხელეების ცნობიერების/შესაძლებლობების გაძლიერების გზით) ¦ Support improvement and inter-connection of professional development and staff performance appraisal systems (including by strengthening awareness/capacity of civil servants). | შემუშავებულია და დამტკიცებულია თანამშრომელთა გენდერულად და სოციალური ინკლუზიის თვალსაზრისით მგრძნობიარე შეფასების (მათ შორის სამოტივაციო სისტემის) და პროფესიული განვითარების სისტემის გაუმჯობესების ხედვა/გაუმჯობესების გეგმა ¦ A GESI sensitive vision /improvement plan for the improvement of staff performance appraisal (including the motivation system) and professional development systems is developed and approved. | თანამშრომელთა შეფასების და პროფესიული განვითარების სისტემები ურთიერთდაკავშირებულია და განახლებულია გაუმჯობესების გეგმის მიხედვით ¦ Staff performance appraisal and professional development systems are interlinked and upgraded based on the improvement plan. | 2023 - 2025 |  | Misha Darchiashvili | ხარძიანი ქეთევან (tel: 591 05 92 38 email: ketevankhardziani7@gmail.com)
5 | მუნიციპალიტეტის (მერიისა და საკრებულოს აპარატის) თანამშრომლების კომპეტენციებისა და შესაძლებლობების განვითარებაში მხარდაჭერა, სხვადასხვა პრიორიტეტული მიმართულებით, მათ შორის, საერთაშორისო დაფინანსების მოძიების მიმართულებით. ¦ Support in the development of the competencies and capacities of the municipal staff (City hall and the Council) in priority directions, inculding fund-raising. |  |  | 2023 - 2025 |  | Misha Darchiashvili | ხარძიანი ქეთევან
6 | მერიის ზედამხედველობის სამსახურის შესაძლებლობების გაძლიერება, რათა ეფექტიანად და განაშენიანების გეგმის შესაბამისად აწარმოონ ინფრასტრუქტურული პროექტების მონიტორინგი. ¦ Support strengthening the capabilities of the supervision service of the City Hall to monitor infrastructure projects effectively and in accordance with the development plan. |  |  | 2024 - 2025 |  | Misha Darchiashvili | მაღედანი ნესტან tel: 595 08 95 57 nmagedani@mail.ru
7 | სივრცითი განვითარების გეგმის შემუშავებაში ექსპერტული მხარდაჭერა და შესაძლებლობების განვითარება. ¦ Support in spatial development plan elaboration and capacity building. გთხოვთ იხ. კომენტარი ¦ Please see the comment. |  |  | 2023 - 2025 |  | Misha Darchiashvili | გულედანი ლალი tel: 599 106 441 laliguledani4@gmail.com | აღნიშნული საკითხი საჭიროებს მუნიციპალიტეტთან შემდგომ კონსულტაციებს და დაზუსტებას ¦ to be further discussed with the municipality
8 | მუნიციპალიტეტის საქმიანობის, მათ შორის განვითარების სტრატეგიის განხორციელების მონიტორინგის და თვითშეფასების ელექტრონული სისტემების დანერგვასა და ამოქმედებაში მხარდაჭერა (აღნიშნული აქტივობა განხორციელდება USAID-ის ძლიერ სოფლის პროგრამასთან კოორდინირებულად).¦ Support in introduction and operationalization of monitoring and self-assessment electronic systems of the municipality performance incuding implementation of development strategy (this activity will be implemented in coordination with USAID Resilient Communities Program). |  |  | 2023 - 2025 |  | Misha Darchiashvili | ირაკლი მიქიანი tel: 571 05 16 86 mikiani@mestiayouth.org ლევან ჯაფარიძე tel: 595 000 018 ushba2002@yahoo.com
9 | მონაწილეობითი/სამოქალაქო ბიუჯეტირების განხორციელების პროცესის, ერთიანი მექანიზმის ჩამოყალიბება, რომლითაც იხელმძღვანელებს მუნიციპალიტეტი. Establishing a unified mechanism for the participatory/citizen budgeting implementation process, which will be led by the municipality. | მესტიის მუნიციპალიტეტში ყოველწლიურად ხორციელდება მინიმუმ ორი ინტერვენცია საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის გასაუმჯობესებლად (მათ შორის, პროგრამული/მონაწილეობითი ბიუჯეტირება, ბუღალტერია (IPSAS-ს შესაბამისად), აქტივების მართვა, შიდა კონტროლი და შიდა აუდიტი (FMC) და სახელმწიფო შესყიდვები). ¦ A Minimum of two interventions per year to improve PFM (including program/participatory budgeting, accounting [in compliance with IPSAS], asset management, internal control and internal audit [FMC], and state procurement) are implemented in Mestia Municipality. | მესტიის მუნიციპალიტეტში პროგრამული ბიუჯეტირება (პრიორიტეტების დოკუმენტი; საშუალო-ვადიანი სამოქმედო გეგმა; პროგრამული ბიუჯეტი და ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში) სრულად შეესაბამება საბიუჯეტო კანონმდებლობის მოთხოვნებს. გადამზადებულია შიდა აუდიტის სამსახურის თანამშრომელთა მინიმუმ 1/2 შიდა აუდიტის სტანდარტში. ჩატარებულია მინიმუმ 2 სისტემური და 1 ეფექტიანობის აუიდიტი სტანდრატების შესაბამისად. დანერგილია აუდიტის ხარისხის შიდა შეფასების სისტემა. ¦ Program budgeting in Mestia municipality (priorities document; medium-term action plan; program budget and budget execution report) fully complies with the requirements of the budget legislation. At least 1/2 of the employees of the internal audit service are trained in the internal audit standard. At least 2 systems and 1 effectiveness audit are conducted in accordance with standards. An internal audit quality assessment system is introduced. | 2023 - 2025 |  | Marika Gorgadze marika.gorgadze@tetratech.com 577725312 | ნავერიანი თეიმურაზ tel: 599 85 55 51 email: mestiasafinanso@gmail.com წიკლაური ხატია tel: 595 08 95 30 email: batildisi@gmail.com
10 | საჯარო მოხელეების გადამზადებაში მხარდაჭერა, პროგრამული ბიუჯეტირების მიმართულებით, მათ შორის, პროგრამული ბიუჯიტირების გაზომვადი (SMART) ინდიკატორების შემუშავებაში ¦Support training of civil servants on program budgeting, including the development of program budgeting measurable (SMART) indicators. |  |  | 2023 - 2025 |  | Marika Gorgadze | ხარძიანი ქეთევან ნავერიანი თეიმურაზ
11 | შიდა აუდიტორების კვალიფიკაციის ამაღლება შიდა აუდიტის სტანდარტებში და მათი მხარდაჭერა სტანდარტების შესაბამისი სისტემური აუდიტის ჩატარბებაში/ეფექტიანობის აუდიტის დანერგვაში და ასევე აუდიტის ხარისხის შიდა შეფასების სისტემის შემუშავებაში ¦ Raising the qualifications of internal auditors in internal audit standards and supporting them in conducting standard-compliant systematic audits/implementing performance audits and development of the interal audit quility assurance system. |  |  | 2023 - 2025 |  | Marika Gorgadze | ღვაჩლიანი ირინა tel: 595 08 95 41 email: irigvachliani@gmail.com
12 | მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერა მოსაკრებლების ადმინისტრირების გაუმჯობესების მიმართულებით (მათ შორის აღნიშნული საკითხის ადვოკატირება ცენტრალურ ხელისუფლებასთან) და საზოგადოებრივი ცნობიერების ასამაღლებლად გადასახადების გადახდის მნიშვნელობაზე მუნიციპალიტეტისთვის, მათ შორის ინოვაციური მეთოდების გამოყენების გზით. ¦ Support the municipality in improving the administration of fees (including advocating this issue with the central government) and raising public awareness of the importance of paying taxes for the municipality (inter alia via innovatove tools). | მუნიციპალიტეტმა პრიორიტეტი მიანიჭა კვლევით გამოვლენილ მინიმუმ 2 შესაძლო ინტერვენციას, შემოსავლების არსებული წყაროების ოპტიმიზაციით ან/და ახალი მექანიზმების შემოღებით, რომლებიც ხელს შეუწყობს ადგილობრივი შემოსავლების ზრდას. ¦The municipality prioritized at least 2 possible interventions identified by the research, optimizing existing revenue sources and/or introducing new mechanisms that would contribute to local revenue growth. | მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლები გაზრდილია 5%-ით საბაზისო წელთან შედარებით. ¦ Municipality's own-source revenues increased by 5%, as compared to the baseline year. | 2023 - 2025 |  | Gaga Abashidze Gaga.Abashidze@tetratech.com 593535027 | კვიციანი სალომე tel: 5959 08 95 53 email: salomekviciani@yahoo.com გირგვლიანი მამუკა tel: 591 03 00 60 email: mestia.dasuftaveba@gmail.com როდამ გვარმიანი 599855543 rodam.gvarmiani@gmail.com
13 | მერის წარმომადგენლების და მათი თანაშემწეების გადამზადება, ადგილზე მიაწოდონ მოსახლეობას სერვისები, გამოიყენონ MSDA-ს მოქალაქეთა მოდულები და უფრო აქტიურად ჩართონ მოქალაქეები ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ¦ Training mayor's representatives and their assistants to provide services to residents on the ground, use MSDA citizen modules and more actively involve citizens in the decision-making process at the local level. | მერის ინიციატივით ჩატარებულია მინიმუმ 3 დასახლების საერთო კრება (მხედველობაში არ მიიღება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული კრებები) ქალების და გოგონების, ახალგაზრდების, ეთნიკური/ეროვნული/რელიგიური უმცირესობების, იძულებით გადაადგილებული პირების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ხანდაზმულების ჩართულობით) მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საკითხებზე და დამსწრე მოსახლეობისთვის მიწოდებულია ინფორმაცია, მათ შორის, ინფორმაცია შესაბამის დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტების შესახებ, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში მათ ასახვამდე. ¦ Per mayor's initiative, at least 3 general assemblies of settlements (GAofSs) (GAofSs conducted within the State Rural Support Porgram do not count) with participation of women and girls, youth, ethnic/religious/national minorities, internally displaces persons, persons with disabilities, elderly) were held on issues of high public interest, and information was provided to the affected population, including information about the projects to be implemented in the respective settlement, before their reflection in the municipality's budget. | 2023-2024 წლების განმავლობაში ჩატარებულია მინიმუმ 15 კრება (მხედველობაში არ მიიღება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული კრებები), აქედან მერის ინიციატივით მინიმუმ 10 კრება მაინც, რომელზე დამსწრეთა მინ. 40%-ს შეადგენენ ქალები, 25%-ს ახალგაზრდები (14-29 წელი) ¦During 2023-2024, at least 15 General Assemblies of Settlements (GAofSs conducted within the State Rural Support Porgram do not count) were held in the municipality, out of which at least 10 meetings were conducted by the mayor's initiative. Among the attendees of all GAofSs min. 40% were women and min. 25% were youth (14-29). | 2023 - 2025 |  | Tengiz Sultanishvili t.sultanishvili@tetratech.com 598 925080 | ჩართოლანი ანა email: ano.charto@gmail.com tel: 551 001 070 მიქიანი ირაკლი
14 | მოქალაქეებთან მუნიციპალიტეტის კომუნიკაციის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში მხარდაჭერა (მათ შორის: მუნიციპალიტეტის საქმიანობის/პროგრამების შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირება SMS სერვისის დანერგვის გზით, მოქალაქეთა ცნობიერების ამაღლება დეცენტრალიზაციის მნიშვნელობის, ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების კომპეტენციების და სამოქალაქო ჩართულობის მექანიზმების გამოყენებით, ადგილობრივი პრობლემების გადაჭრის გზების შესახებ)¦ Support in the development of the municipality's communication strategy and action plan with citizens (including informing citizens about the municipality's activities/programs through the introduction of the SMS service, raising citizens' awareness of the importance of decentralization, local and central government competencies and how to solve problems through the civic engagement mechanisms). |  |  | 2023 - 2025 |  | Tengiz Sultanishvili | ჩართოლანი ანა მიქიანი ირაკლი
15 | ახალგაზრდული თვითმმართველობის საქმიანობის ეფექტიანობის გაზრდა (ახალგაზრდების ჩართვა ყველა ადმინისტრაციული ერთეულიდან, ტრენინგ მოდულების შემუშავებაში მხარდაჭერა, ახალგაზრდული აქტივობების ორგანიზება და სხვა.) ¦ Increasing the effectiveness of youth self-government activities (engaging young people from all administrative units, support in developing training modules, organising youth activities, etc.). | მესტიის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება მინიმუმ ერთი ახალი/განახლებული მოქალაქეთა მონაწილეობის ხელშეწყობის საბიუჯეტო პროგრამა/ქვე-პროგრამა ¦Mestia municipality has introduced/updated at least one budget program/sub-program to promote citizen participation. | მესტიის მუნიციპალიტეტში 2023 წლიდან უწყვეტად ხორციელდება მოქალაქეთა მონაწილეობის ხელშემწყობი მინიმუმ ერთი ახალი/განახლებული ბიუჯეტის პროგრამა/ქვე-პროგრამა, რომლის დაფინანსებაც მინიმუმ 10%-ით იზრდება ყოველწლიურად ¦ Since 2023, at least one new/updated budget program/sub-program aimed at enhancing citizen engagement is continuously implemented in Mestia municipality and its funding increases annually by at least 10%. | 2023 - 2025 | 10 000-დან 20 000-ლარამდე ¦ From GEL 10 000 to GEL 20 000 | Tengiz Sultanishvili | მიქიანი ირაკლი
16 | მოქალაქეების ჩართულობის ხელშეწყობა ინფრასტრუქტურული პროექტების მშენებლობის ზედამხედველობის/მონიტორინგის პროცესში ¦ Enhancing citizens' engagement in the supervision/monitoring of the implementation of infrastructural projects. | მესტიის მუნიციპალიტეტს საკუთარი აქტით დადგენილი აქვს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის მიღმა არსებული მოქალქეთა მონაწილეობის დამატებით მინიმუმ 1 ფორმა და იყენებს მას. By its own act, the Mestia municipality has established at least 1 additional forms of citizen participation outside the Local Self-Government Code of Georgia and uses it. | მესტიის მუნიციპალიტეტი 2023 წლიდან მოყოლებული, ყოველწლიურად იყენებს საკუთარი აქტით დადგენილ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის მიღმა არსებულ მოქალაქეთა მონაწილეობის მინიმუმ 1 ფორმას ¦ Since 2023, Mestia municipality anually uses at least one additional form of citizen participation established by its own act beyond the Local Self-Government Code of Georgia. | 2023 - 2025 |  | Tengiz Sultanishvili | გულედანი ლალი ჯაფარიძე ლევან ლანა მჭედლიანი
17 | კორუფციული რისკების შეფასების სისტემის დანერგვაში, კორუფციული რისკების შეფასებაში, კორუფციული რისკების რეესტრის შექმნასა და გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში მხარდაჭერა ¦ Support introduction of a corruption risk assessment system, assessment of corruption risks, creation of a corruption risks’ register and development of a building integrity and transparency action plan. | კორუფციული რისკების შეფასების სისტემის დანერგილია, კორუფციული რისკების რეესტრი შექმნილია და გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების სამოქმედო გეგმა შემუშავებული და დამტკიცებულია ¦ A corruption risk assessment system is introduced, a corruption risk register is developed; building integrity and transparency action plan is developed and approved. | მუნიციპალიტეტმა სრულად შეასრულა გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების სამოქმედო გეგმით გათვალიწინებული აქტივობების მინიმუმ 51 %. ¦ The municipality has fully implemented at least 51% of the activities envisaged by the Building Integrity and Transparency Action Plan. | 2023 - 2025 |  | Misha Darchiashvili | ნავრიანი თეიმურაზ ღვაჩლიანი ირინა
18 | ღია მმართველობის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში / OGP-ის ადგილობრივ პროგრამაში (OGP Local ) გაწევრიანებაში მხარდაჭერა ¦ Support development of an open government strategy and action plan / support in joining the OGP local program. | მუნიციპალიტეტმა შექმნა სამოქალაქო საზოგადოების აქტორებთან (მათ შორის კერძო სექტორი) ინკლუზიური თანამშრომლობის /თანა-შექმნის მექანიზმი და შეიმუშავა ღია მმართველობის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. ¦ The municipality created a mechanism for inclusive cooperation/co-creation with civil society actors (including the private sector) and developed an Open Government strategy and action plan. | ინკლუზიური თანა-შექმნის მექანიზმის ფორმატში, მუნიციპალიტეტმა გამართა მინიმუმ 4 შეხვედრა, სამოქალაქო საზოგადოების აქტორებთან (მათ შორის კერძო სექტორი). მუნიციპალიტეტმა სრულად შეასრულა ღია მმართველობის სამოქმედო გეგმით გათვალიწინებული აქტივობების მინიმუმ 51 %. ¦ In the format of the inclusive co-creation mechanism, the municipality held at least 4 meetings with civil society actors (including the private sector). The municipality has fully implemented at least 51% of the activities envisaged by the Open Government Action Plan. | 2023 - 2025 |  | Misha Darchiashvili | ხარძიანი ქეთევან წიკლაური ხატია
19 | მოსახლეობისთვის პრიორიტეტული მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესება (მაგ. ჯანდაცვის სერვისების, მუნიციპალური ტრანსპორტის, ადმინისტრაციულ ცენტრებში საზოგადოებრივი სივრცის სერვისის შემუშავებაში მხარდაჭერა), სტანდარტების შექმნა/დანერგვის და ინოვაციური მეთოდების/საუკეთესო პრაქტიკის გამოყენების გზით, ეროვნულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში, დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით და თანა-შექმნის პრინციპების გამოყენებით. ¦ Improving priority municipal services for the population (e.g. health services, municipal transport, creation of public space service in administrative centers), through the creation/introduction of standards and application of innovative tools/best practices, in compliance with national standards, through co-creation and engaging all relevant stakeholders. | იდენტიფიცირებულია სულ მცირე ორი მუნიციპალური სერვისი (მათ შორის ფიზიკური ინფრასტრუქტურა), რომლებიც დაინერგება ან გაუმჯობესდება, მათ შორის, უმცირესობების და მარგინალიზებული ჯგუფების განსაკუთრებული საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად (მათ შორის ქალების, ბავშვების, ხანდაზმულების, შშმ პირების, ეთნიკური/რელიგიური/ ეროვნული უმცირესობების, დევნილების საჭიროებების საპასუხოდ) ¦ At least one public service (including physical facilities) is newly introduced or improved/adapted, inter alia to meet the special needs of relevant minorities and marginalized groups including women, children, elderly, persons with disabilities, ethnic/religious/national minorities, IDPs. | სულ მცირე ორი მუნიციპალური სერვისი (მათ შორის ფიზიკური ინფრასტრუქტურა) დანერგილია ან გაუმჯობესებულია/ადაპტირებულია, მათ შორის, უმცირესობების და მარგინალიზებული ჯგუფების განსაკუთრებული საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად (მათ შორის ქალების, ბავშვების, ხანდაზმულების, შშმ პირების, ეთნიკური/რელიგიური/ ეროვნული უმცირესობების, დევნილების საჭიროებების საპასუხოდ) ¦ At least two public services (including physical facilities) is newly introduced or improved/adapted, inter alia to meet the special needs of relevant minorities and marginalized groups including women, children, elderly, persons with disabilities, ethnic/religious/national minorities, IDPs. | 2023 - 2025 | 45 000 ლარი და მეტი ¦ GEL 70 000 and more | Naniko Tsiklauri naniko.tsiklauri@tetratech.com 599545259 | ჯაფარიძე ლევან გულედანი ლალი გვარლიანი მარიამ (tel: 598 173 237 email: gvarliani.mariam@gmail.com) მიქიანი ირაკლი
20 | ციფრული სერვისების განვითარებაში მხარდაჭერა მათ შორის MSDA-ს ახალი მოდულების დანერგვა/გააქტიურება მუნიციპალიტეტის სამსახურების ეფექტიანი მუშაობის ხელშეწყობის მიზნით (განსაკუთრებით სოციალური სამსახურის მიმართულებით; მოქალაქეთა უკუკავშირის გაუმჯობესება და სხვა). ¦ Support development of digital services including introduction/activation of new MSDA modules in order to promote the effective work of municipality services (especially in the direction of social services; improvement of citizen feedback, etc.) | დანერგილია MSDA-ს ახალი ელექტრონული პლატფორმის სულ მცირე ერთი დამატებითი მოდული მუნიციპალიტეტის საჭიროებების გათვალისწინებით და გადამზადებულია შესაბამისი სამსახურის თანამშრომელთა 50 % ¦ At least one additional module of the MSDA e-platform is fully operationalized based on the needs of the municipality and 50% of the employees of the relevant unit are trained. | დანერგილია MSDA-ს ახალი ელექტრონული პლატფორმის სულ მცირე ორი დამატებითი მოდული მუნიციპალიტეტის საჭიროებების გათვალისწინებით და გადამზადებულია შესაბამისი სამსახურის თანამშრომელთა 80 % ¦ At least two additional module of the MSDA e-platform is fully operationalized based on the needs of the municipality and 80% of the employees of the relevant unit are trained. | 2023 - 2025 |  | Naniko Tsiklauri | ხარძიანი ქეთევან
21 | მოსახლეობის, მათ შორის მოწყვლადი ჯგუფების (შშმ პირების) და ბიზნესის საჭიროებების სისტემური კვლევისა და ანალიზისთვის მეთოდოლოგიის შემუშავებაში მხარდაჭერა (მაგ. ISO 37 120), მონაცემების შეგროვება ადგილობრივი ახალგაზრდების ჩართულობით და ამ კუთხით, მუნიციპალიტეტის სპეციალისტების კომპეტენციების განვითარება ¦ Support in development of a methodology for systematic research and analysis of the needs of the population, including vulnerable groups (People with Disabilities) and business (e.g. ISO 37 120), data collection with the involvement of local youth and, in this regard, building the capacity of municipality employees. |  |  | 2024 - 2025 | 20 001-დან 30 000-ლარამდე ¦ From GEL 20 001 to GEL 30 000 | Naniko Tsiklauri | მიქიანი ირაკლი
22 | ბიზნეს სექტორთან თანამშრომლობის ეფექტიანი მექანიზმების (კერძო-საჯარო პარტნიორობის (PPP) მოდელის ჩათ.) გამოყენებაში ხელშეწყობა მუნიციპალიტის საჭიროებების საპასუხოდ (მათ შორის, ინტერნეტიზაცია ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში). ¦ Facilitating the use of effective mechanisms of cooperation with the private sector (including the private-public partnership (PPP) model) in response to the existing needs of the municipality (including ensuring Internet access in all administrative units). | კერძო სექტორთან თანამშრომლობის სულ მცირე 2 შესაძლებლობას მიენიჭა პრიორიტეტი მუნიციპალური სერვისების მიწოდების გაუმჯობესების ან მუნიციპალიტეტის სხვა საჭიროების/გამოწვევის მოგვარების მიზნით, მათ შორის საჯარო-კერძო დიალოგის (PPD) ფარგლებში.¦ At least 2 private sector engagement initiatives were prioritized to improve municipal service delivery or address an issue of municipal concern, including through the framework of Public-Private Dialogue (PPD). | სულ მცირე 1 პროექტი განხორციელდა ან მინიმუმ დაინიცირდა მუნიციპალიტეტის მიერ კერძო სექტორის ჩართულობით მუნიციპალური სერვისების მიწოდების გაუმჯობესების ან მუნიციპალიტეტის სხვა საჭიროების/გამოწვევის მოგვარების მიზნით¦ At least 1 projects implemented or at a minimum initiated by the municipality with the engagement of private sector aimed at improving public service delivery or addressing an issue of municipal concern. | 2023 - 2025 |  | Gaga Abashidze | DMO (shanlendinfo@gmail.com), მიქიანი ირაკლი
23 | ინტერმუნიციპალური თანამშრომლობის შესაძლებლობების გამოვლენა და განვითარების ხელშეწყობა (მათ შორის, ნარჩენების მართვისა და სეპარირების სერვისის განვითარება ლენტეხის მუნიციპალიტეტთან), კერძო და სამოქალაქო სექტორის ჩართულობით. ¦ Support identification and development of inter-municipal cooperation opportunities (including the development of waste management and separation services with Lentekhi Municipality), with the engagement of the private and civil sectors. | სულ მცირე 2 მუნიციპალურ სერვისს მიენიჭა პრიორიტეტი, რომელთა ეფექტურობის გაუმჯობესება შესაძლებელია ინტერ-მუნიციპალური თანამშრომლობის ფორმატში. ¦ At least 2 municipal services were prioritized efficiency of which can be improved in the format of inter-municipal cooperation. | სულ მცირე 1 ინტერ-მუნიციპალური თანამშრომლობის პროექტი ინიცირებულია 1 ან მეტ პარტნიორ მუნიციპალიტეტთან ერთად ¦ At least 1 inter-municipal cooperation project wას initiated with 1 or more partner municipalities. | 2023 - 2025 |  | Gaga Abashidze | მაღედანი ნესტან გირგვლიანი მამუკა
24 | ეკონომიკური გაძლიერების მუნიციპალური სერვისის შექმნაში მხარდაჭერა დაუცველი ჯგუფებისთვის (მათ შორის, საგრანტო პროგრამის დიზაინის შემუშავებაშ მხარდაჭერა) ¦ Support in creation of municipal service for economic empowerement of vulnerable groups (including through assistance im designing municipality's grant program). |  |  | 2024 - 2025 |  | Naniko Tsiklauri | ჯაფარიძე ლევან გულედანი ლალი გვარლიანი ეკა (tel: 555 32 23 32 email: eka.gvarliani@gmail.com) მიქიანი ირაკლი